Informe de Autoevaluación. Carrera de Licenciatura en Química

Facultad de Agronomía y Agroindustrias- Universidad Nacional de Santiago del Estero

PLAN DE MEJORAMIENTO REALIZADO SOBRE LAS BASES DE LOS DEFICIT DETECTADOS

| Objetivos | Actividades | Responsable | Recursos | Cronograma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Humanos | Físicos | Financieros | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|  |  |  |  |  | Monto | Fuente | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 |
| 1) Encaminar acciones para incrementar el presupuesto de la FAyA para destinar a mejorar la planta docente, la infraestructura física y equipamiento en general | a) Gestión ante el H. Consejo Superior | Decanato, Sec Académica, Sec de Administrac y H Consejo Directivo | Personal de las Secretarias Académicas y de Administrac | Oficinas y sala de reuniones |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Formular proyectos para construcción y readecuación de espacios físicos en la sede Zanjón | Decanato y secretarias | Asesoramiento de obras y servicios de la UNSE | Planos y demás elementos de escritorio |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | c) Demandar de los docentes la formulación de proyectos para la adquisición de equipamiento para los laboratorios de docencia e investigación | Sec académica, de CyT, Escuela | Secretarios y personal de apoyo | Normativa de las diferentes convocatorias |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | d) Incrementar la adquisición periódica de material de vidrio, drogas, reactivos para los laboratorios de docencia y materiales didácticos en gral | Sec de Administrac | Secretario | Oficina | $ 20.000 anuales | Presupuesto de la FAyA | X | X | X | X | X | X |
|  | e) Destinar una partida presupuestaria periódica para la adquisición y mantenimiento de instrumental de laboratorio y equipamiento de mediano y bajo costo. | Decano y Sec. de Administrac | Decanato y Secretario | Oficina | $ 40.000 anuales | Presupuesto de la FAyA y externo | X | X | X | X | X | X |
| 2) Asignar un presupuesto propio para la carrera. | Elaboración de un presupuesto acorde para la carrera de Licenciatura en Química | Sec de Administrac y H Consejo Directivo | Personal de la Secretaria | Oficinas y sala de reuniones |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3) Reestructuración del organigrama de la Facultad | Establecer mecanismos de discusión en los claustros de la Facultad para rever la actual estructura funcional. | Decanato y Consejo Directivo | Personal de las Secretarias, docentes y no-docentes | Aulas |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4) Reuniones sistemáticas en los distintos niveles de organización funcional | a) Coordinar reuniones semestrales para establecer un adecuado seguimiento y del plan de estudio | Sec Académico y Director de Escuela | Secretario académico y director de escuela con su consejo Ad-hoc | Aulas |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Coordinar reuniones semestrales entre la Dirección de Escuela y la encargada del área de tutorías de la FAyA | Director de Escuela y encargada del área de tutorías | Secretario académico y director de escuela con su consejo Ad-hoc | Aulas |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 5) Gestionar ante el HCS la incorporación personal de apoyo para los Departamentos y Escuela de Qca. Promover además la capacitación de todo el personal. | a) Gestionar ante el rectorado de la UNSE o el HCD reasignación de personal de apoyo a la FAyA. | Decanato y secretarias | Decano, secretario y personal de secretarias | Oficinas |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Propiciar sistemáticamente la capacitación del personal de apoyo en todos sus niveles. | Decanato y secretarias | Decano, secretario y personal de secretarias | Oficinas | $ 15.000 anuales | Presupuesto de la FAyA | X | X | X | X | X | X |
| 6) Generar : - programas de pasantías de alumnos que fomenten la capacitación profesional en empresas del medio. - divulgación de las incumbencias laborales y los ámbitos en los que se puede insertar un profesional de química en el medio. - articular mecanismos de seguimiento de la formación continua, profesional y de las actividades e inserción laboral de los graduados. | a) Encomendar al área de vinculación de la FAyA la generación de programas de pasantías para fomentar la capacitación profesional con empresas del medio | Decano y Sec de vinculación y transferencia | Secretario de Vinculación y transf, personal de apoyo | Oficina, papel, PC, Telef, etc |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Realización anual de jornadas de difusión sobre incumbencias laborales e inserción laboral de los licenciados en química | Escuela de Química y área de difusión de la FAyA | Comunidad educativa y personal de apoyo | Sala de reuniones, papel, PC, folletería, etc |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | c) Encomendar al área de vinculación de la FAyA el seguimiento de la formación continua, profesional y de las actividades e inserción laboral de los graduados. | Decano y Sec de vinculación y transferencia | Secretario de Vinculación y transferencia, personal de apoyo | Oficina, papel, PC, Telef, etc |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 7) Implementar otros módulos del SIU-Guaraní | a) Decisión de la Autoridad correspondiente | Rectorado o Decanato | Autoridades y personal del dpto. alumnos |  |  | Presupuesto UNSE | X | X |  |  |  |  |
|  | b) Evaluación de las necesidades de espacio, equipamiento y personal capacitado | Sec. Académica y de Administrac | Personal del Dpto alumnos y Secretarios |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 8) Elaborar un plan estratégico para la carrera y actualizar el Plan estratégico de la Facultad | a) Confección de un plan estratégico de la carrera a propuesta de la escuela | Escuela de Química | Director de Escuela y consejo Ah-hoc | Sala de reuniones |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | b) Propuesta de actualización del plan estratégico de la FAyA | Decanato | Autoridades de facultad, y claustros que integran la unidad académica | Sala de reuniones |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 9) Adecuar el plan de estudio a los estándares que establece la Res 344/09 | a) Revisión del plan de estudio 2002 para adecuarlo a los estándares | Comisión de Acreditación, Escuela de Química, cuerpo docente | Integrantes de la Comisión de acreditación Director de Escuela y Consejo ah-hoc | Sala de reuniones |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | b) Consensuar el plan elaborado con los claustros docentes, alumnos y graduados a través de la realización de talleres o jornadas | Sec Académica | Secretario Acedémico, área de difusión, claustros de docentes, alumnos y graduados | Oficinas, folletería, aulas |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | c) Presentación para su aprobación ante el HCD del proyecto de modificación del plan 2002 al HCD y al HCS | Escuela de Química | Escuela y personal de apoyo | Sala de reuniones |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 10) Completar la adecuación de las instalaciones que sean necesarias en orden prioritario para que cumplan las normas de seguridad e higiene | a) Terminar de acondicionar los laboratorios con los elementos de seguridad e higiene correspondientes | Sec. de Administrac | Personal contratado | Laboratorios | $50.000 | Presupuesto de la FAyA | X | X | X |  |  |  |
|  | b) Terminar de acondicionar aulas, oficinas y demás dependencias | Sec. de Administrac | Personal contratado | Aulas, oficinas | $ 40.000 | Presupuesto de la FAyA |  |  | X | X |  |  |
| 11) Fomentar la actualización de metodologías didáctico pedagógicas de los docentes | Contratar un especialista en Pedagogía Universitaria. | Sec. Académica | Secretario académico | Aulas | $ 5.000 | Presupuesto de la FAyA |  |  | X |  |  |  |
| 12) Gestionar cargos docentes para las áreas de vacancias y nuevas asignaturas surgidas del nuevo plan | a) Tramitar ante el HCS el incremento de la planta docente para llamados a concursos de 6 nuevos cargos de Profesor Adjunto (DS) y 10 nuevos cargos de Auxiliares de Primera (DS) para cubrir las áreas de vacancias. | Sec. Académica, Sec de Adminitrc y HCD | Personal de apoyo, secretarios y consejeros | Oficinas y sala de reuniones | $ 160.000 (1), $ 160.000 (2) | Presupuesto de la FAA | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Generar los llamados a concurso para la cobertura de las áreas de vacancia detectadas | Sec Académica y de Administrac | Personal de apoyo, encargada de concursos y secretarios | Oficinas, PC, tel, papel, etc | $ 26.000 a razón de $13.000 Anuales (3) | Presupuesto de la FAA |  |  | X | X | X | X |
| 13) Aumentar en número y dedicación la cantidad de auxiliares de docencia para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Gestionar la promoción y/o normalización de los docentes de la carrera | Tramitar ante el HCS cargos para llamados a concursos docentes para aumentos de dedicación, normalización y promoción de la planta | Sec. Académica, Sec de Adminitrc y HCD | Personal de apoyo, secretarios y consejeros | Oficinas y sala de reuniones |  | Presupuesto de la FAA | X | X | X | X | X | X |
| 14) Promover la implementación del régimen de carrera docente para segurar la evaluación de los antecedentes docentes a fin de establecer las promociones correspondientes | a) Propiciar espacios de discusión para el análisis del proyecto de carrera Docente propuesto por miembros del HCS | Sec Académica | Claustro docentes | Aulas |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | b) Solicitar al HCS la aprobación del Régimen de carrera docente. | HCD | Consejeros | Sala de reuniones |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 15) Reorganizar el material existente destinado a los prácticos de laboratorios para un uso eficiente de los mismos | Implementar acciones para centralizar la administración del material de laboratorio y/o equipamiento básico en general | Dpto. de Cs. Químicas, Sec de Administrac y personal de apoyo, | Director de Dpto., Secretario de Administrac y personal de apoyo | Laboratorios y oficinas |  | Presupuesto de la FAA |  |  | X | X | X |  |
| 16) Gestionar ante HCS mayor presupuesto para mejorar el dictado del curso de ingreso y difusión de la carrera | Tramitar ante el HCS un incremento en el presupuesto de la Facultad a fin de ser destinado al curso de ingreso y difusión de la carrera | Decanato y secretarias | Secretario de Adminitrc, secretario Académico y consejeros | Oficina y sala de reuniones | $ 100.000 | Presupuesto de la FAA | X | X | X | X | X | X |
| 17) Gestionar un incremento en el número de ayudantias estudiantiles y becas de investigación para fomentar la participación de los alumnos en docencia e investigación | a) Tramitar ante el HCD de la facultad incremente el número de ayudantias estudiantiles destinadas a docencia | Decanato y Sec Académica | Decano, Secretario Académico y de Administrac y HCD | Oficinas y sala de reuniones |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Tramitar ante el CICyT – UNSE a través del Consejo de CyT de la FAyA se incremente el número de becas de investigación para alumnos | Decanato y Secretaria de CyT de la FAyA | Secretaria de Ciencia y Técnica de Facultad y consejeros | Oficinas y sala de reuniones |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 18) Establecer acciones para disminuir la deserción y el desgranamiento de los alumnos durante la carrera | a) Evaluar periódicamente y analizar las tasas de deserción, retención, aprobación, egreso, etc durante los últimos años a partir de datos aportados por la Sec académica y dpto de alumnos. | Secretaria Académica y Escuela | Secretario y Director de Escuela y personal de apoyo | Oficinas y sala de reuniones |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Realizar talleres para detectar falencias y causas en base a la evaluación realizada | Secretaria Académica y Escuela | Secretario y Director de Escuela y personal de apoyo | Oficinas y sala de reuniones, papel, PC |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | c) Elaboración de acciones e implementación de mecanismos para la mejora del sistema de tutorías. | Consejo Directivo | Docentes por ciclo o áreas | Sala de reuniones, papel, PC |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | d) Capacitación en tutorías para docentes y alumnos a los fines de realizar una evaluación permanente de estos aspectos | Área de Tutorías | Encargada del área de tutorías | Aula, papel, PC |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 19) Generar : - programas de pasantías para alumnos que fomenten la capacitación profesional en empresas del medio. - divulgación de las incumbencias laborales y los ámbitos en los que se puede insertar un profesional de química en el medio. - articular mecanismos de seguimiento de la formación continua, perfeccionamiento profesional y de las actividades e inserción laboral de los graduados. | a) Encomendar al área de vinculación de la FAyA la generación de programas de pasantías para fomentar la capacitación profesional con empresas del medio | Decano y Sec de vinculación y transferencia | Secretario de Vinculación y transferencia, personal de apoyo | Oficina, papel, PC, Telef |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | b) Realización anual de jornadas de difusión sobre incumbencias laborales e inserción laboral de los licenciados en química | Escuela de Química y área de difusión de la FAyA | Comunidad educativa y personal de apoyo | Sala de reuniones, papel, PC, folletería, etc |  |  |  | X |  | X |  | X |
|  | c) Encomendar al área de vinculación de la FAyA el seguimiento de la formación continua, perfeccionamiento profesional y de las actividades e inserción laboral de los graduados. | Decano y Sec de vinculación y transferencia | Secretario de Vinculación y transferencia, personal de apoyo | Oficina, papel, PC, Telef, etc |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 20) Actualizar periódicamente los equipos informáticos y promover la adquisición de licencias de software | Gestionar la actualización de los equipos informáticos y licencias de software destinados a docencia e investigación | Sec. De Administrac | Secretario de Administrac | Oficina y personal de apoyo | $10.000 anuales | Presupuesto de la FAyA | X | X | X | X | X | X |
| 21) Gestionar mayor adquisición de material bibliográfico en general para equipar la biblioteca del Zanjón | a) Gestión espacio físico dentro de bibliote ca que posee la FAA en el Zanjón. | Sec. de Adminitrac | Secretario de Administrac, personal de apoyo y encargado del dpto de obra de la UNSE. | Oficinas |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | b) Acondicionamiento del espacio físico para albergar los libros, revistas, bases de datos, Internet, etc | Sec de Adminitrac | Personal de mantenimiento, carpintería y técnicos | Material para estanterías, cajas, archiveros, mesas y sillas para lectura y computadoras con impresora y scanner | $ 10.000 anuales | Presupuesto de la FAyA |  |  | X | X | X | X |
|  | c) Reorganización y centralización del material bibliográfico existente en la biblioteca del Zanjón Adquisición de libros de textos actualizados y específicos para química, suscripciones a revistas y bases de datos on-line | Sec de Administrac y Sec Académica | Personal de apoyo y secretarios | Oficina, papel, PC, Telef, Fax | $ 30.000 anuales | Presupuesto de la FAyA y externo |  |  | X | X | X | X |

(1) Monto calculado tomando como referencia la escala salarial al 9/2011y cargo testigo Prof. Adj. DS con 10 años de antigüedad

(2)  Monto calculado tomando como referencia la escala salarial al 9/2011 y cargo testigo Aux. de Prim.  DS sin antigüedad

(3) Con un total aproximado de 10 concursos de cargos nuevos  y estipulando un mínimo de 2 (dos) jurados externos, a un promedio de $ 250 de viáticos son: 20 jurados x 2 viáticos = 40 viáticos.                                                                          Subtotal en  viáticos = $ 10.000

Pasaje: considerando un promedio de $ 800 p/ viaje y suponiendo 20 viajes.     Subtotal en pasajes =  $ 16.000

Total = $ 26.000